## Slide 1
Vorgangsname
Entscheidungsmeeting
Nr.
5
V
D
4 Std.
FAZ
FEZ
GP
24.5.
24.5.
0
Vorgangsname
Auswahl Messestandort abgeschlossen (Mst)
Nr.
6
V
Lüdenscheid
D
0
FAZ
FEZ
GP
24.5.
24.5.
0
Vorgangsname
Start
Messeauswahl (Mst)
Nr.
1
V
D
0
FAZ
FEZ
GP
2.5.
2.5.
0
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort A
Nr.
2
V
Meier
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
2.5.
12.5.
8 Werktage
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort B
Nr.
3
V
Müller
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
2.5.
23.5.
0 Werktage
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort C
Nr.
4
V
Lüdenscheid
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
9.5.
19.5.
2 Werktage
Ausgangssituation Phase 1
Team

## Slide 2
Vorgangsname
Entscheidungsmeeting
Nr.
5
V
D
4 Std.
FAZ
FEZ
GP
24.5.
24.5.
0
Vorgangsname
Auswahl Messestandort abgeschlossen (Mst)
Nr.
6
V
Lüdenscheid
D
0
FAZ
FEZ
GP
24.5.
24.5.
0
Vorgangsname
Start
Messeauswahl (Mst)
Nr.
1
V
D
0
FAZ
FEZ
GP
2.5.
2.5.
0
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort A
Nr.
2
V
Meier
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
2.5.
12.5.
8 Werktage
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort B
Nr.
3
V
Müller
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
2.5.
23.5.
0 Werktage
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort C
Nr.
4
V
Lüdenscheid
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
9.5.
19.5.
2 Werktage
Auswertung
Statusbericht(e) Nr. ____
(neue) Änderungen: ja/nein
Linienmaterial zur Kennzeichnung
von Veränderungen
des kritischen Wegs
Team

## Slide 3
Vorgangsname
Entscheidungsmeeting
Nr.
5
V
D
4 Std.
FAZ
FEZ
GP
24.5.
24.5.
0
Vorgangsname
Auswahl Messestandort abgeschlossen (Mst)
Nr.
6
V
Lüdenscheid
D
0
FAZ
FEZ
GP
24.5.
24.5.
0
Vorgangsname
Start
Messeauswahl (Mst)
Nr.
1
V
D
0
FAZ
FEZ
GP
2.5.
2.5.
0
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort A
Nr.
2
V
Meier
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
2.5.
12.5.
8 Werktage
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort B
Nr.
3
V
Müller
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
2.5.
23.5.
0 Werktage
Vorgangsname
Prüfung
Messestandort C
Nr.
4
V
Lüdenscheid
D
8 Werktage
FAZ
FEZ
GP
9.5.
19.5.
2 Werktage
Auswertung
Statusbericht(e) Nr. ____
(neue) Änderungen: ja/nein
Linienmaterial zur Kennzeichnung
von Veränderungen
des kritischen Wegs
Team